## Backlog-PL
Rol | R | Nivel | Funcionalidad | MoSCoW | MVP | V 1.0 | V 1.5
Info Plantilla |  |  | Lista de Funcionalidades del Sistema
C. Blanco, N. González |  |  | Backlog de producto y analisis MoSCoW
2021-02-22
Proyecto: |  |  | Plataforma Web Primera Lista
Priorizacion preliminar por fases del prodcuto
Paquete 1: | MVP V 0.0 |  | Incluye las funcionales principales del MVP fase 2 del proyecto, Vistas basicas de SSR + CMS. Sin facturacion ni funcionalidades premium. Los componentes de esta fase no tendran costo. | Must Have |  |  |  | tiene
Paquete 2: | Prod V 1.0 |  | Incluye las funcionalidades principales del producto comercial, incluyendo servicios premium y sistema de facturacion y recaudo de pagos por servicios de la plataforma. No incluye pagos entre usuarios. | Should Have |  |  |  | deberia
Paquete 3: | Prod V 1.5 |  | Incluye las funcionalidades principales del producto comercial, incluyendo servicios premium y sistema de facturacion y recaudo de pagos por servicios de la plataforma. No incluye funciones identificadas como irrelevantes. | Could Have |  |  |  | podria
Rol | R | Nivel | Funcionalidad | MoSCoW | MVP | V 1.0 | V 1.5 |  |  | Must Have | 52
Administrador (A) | A | N1 | 11 - Acceder al back-office de la aplicación | Must Have
| A | N2 | Entrar al Backoffice | Must Have
| A | N2 | Recuperar contraseña de acceso | Must Have
| A | N1 | 12 - Gestionar el back-office de la aplicación | Must Have
| A | N2 | Ver el resumen de empresas, vendedores, proyectos, ventas, matchs, oportunidades y compradores. | Could Have
| A | N2 | Gestionar los datos de la cuenta | Must Have
| A | N3 | Gestionar los datos personales | Must Have
| A | N3 | Gestionar la foto del perfil | Could Have
| A | N3 | Cambiar la contraseña de acceso | Must Have
| A | N2 | Gestionar gestores | Should Have
| A | N3 | Ver y editar la lista de gestores | Should Have
| A | N3 | Crear un nuevo gestor | Should Have
| A | N3 | Gestionar un gestor | Could Have
| A | N2 | Gestionar empresas | Must Have
| A | N3 | Ver y editar la lista de empresas | Must Have
| A | N3 | Validar empresa | Should Have
| A | N3 | Gestionar pagos y facturación por empresa | Could Have
| A | N2 | Gestionar proyectos | Must Have
| A | N3 | Ver y editar la lista de proyectos | Must Have
| A | N3 | Crear un nuevo proyecto | Must Have
| A | N4 | Creación manual | Must Have
| A | N4 | Creación bulk | Should Have
| A | N3 | Transferir proyecto a un desarrollador | Must Have
| A | N3 | Gestionar un proyecto | Must Have
| A | N2 | Gestionar compradores | Should Have
| A | N3 | Ver y editar lista de compradores | Should Have
| A | N3 | Gestionar pagos y facturación de un comprador | Could Have
| A | N2 | Gestión e informes de pagos y facturación | Could Have
| A | N2 | Ver dashboards e informes | Should Have
| A | N2 | Gestión de APIs de explotación de data | Could Have
| A | N3 | Ver y exportar series de tiempo de oferta por país, estado, ciudad y zona | Won't Have
| A | N3 | Ver y exportar series de tiempo de demanda por país, estado, ciudad y zona | Won't Have
| A | N3 | Ver y exportar series de tiempo de oportunidades por país, estado, ciudad y zona | Won't Have
| A | N2 | Sitios de soporte de sistema tipo zendesk | Should Have
Desarrollador (D) | D | N1 | 04 - Ver el Home del Desarrollador | Must Have
| D | N2 | Ver la tabla resumen de proyectos, matchs, y de oportunidades | Must Have
| D | N2 | Salir y volver al home | Must Have
| D | N2 | Ver lista de mis proyectos | Must Have
| D | N3 | Acceder a la página de gestión de cada proyecto | Must Have
| D | N2 | Gestionar los datos de perfil del director o vendedor | Must Have
| D | N3 | Gestionar los datos personales | Must Have
| D | N3 | Gestionar la foto del perfil | Must Have
| D | N3 | Cambiar la contraseña de acceso | Must Have
| D | N3 | Eliminar la cuenta como desarrollador | Must Have
| D | N2 | Gestionar los datos del perfil del desarrollador | Must Have
| D | N3 | Gestionar los datos del desarrollador | Must Have
| D | N3 | Solicitar validación del desarrollador | Should Have
| D | N3 | Gestionar logo del desarrollador | Must Have
| D | N3 | Gestionar el plan vigente | Could Have
| D | N3 | Gestionar los pagos | Could Have
| D | N4 | Informes de consumo | Could Have
| D | N4 | Facturas | Could Have
| D | N4 | Datos para pagos | Could Have
| D | N2 | Gestionar vendedores y directores | Must Have
| D | N3 | Invitar a vendedores y directores unirse a la cuenta de la empresa | Must Have
| D | N3 | Marcar como directores y vendores | Should Have
| D | N3 | Gestionar a vendedores y directores | Must Have
| D | N4 | Asignar proyectos a los vendedores | Must Have
| D | N2 | Ver dashboards e informes del desarrallador | Should Have
| D | N2 | Conectar eventos PL con el calendario | Could Have
| D | N3 | Conectar con google calendar | Could Have
| D | N3 | Conectar con outlook calendar | Could Have
| D | N3 | Conectar con Calendar APIs | Could Have
| D | N1 | 05 - Gestionar los proyectos del desarrollador | Must Have
| D | N2 | Volver al home del desarrollador | Must Have
| D | N2 | Editar el proyecto | Must Have
| D | N2 | Gestionar datos bancarios para recaudo | Could Have
| D | N2 | Ver matchs inteligentes | Should Have
| D | N2 | Controlar las ventas | Must Have
| D | N2 | Ver dashboards e informes del proyecto | Should Have
| D | N2 | Gestionar las redes sociales del proyecto y las integraciones con la app | Could Have
| D | N3 | Publicar un anuncio de un proyecto en redes sociales | Could Have
| D | N3 | Exportar formulario de contacto iframe por proyecto | Should Have
| D | N3 | Publicar el sitio web del proyecto desde primera lista | Won't Have
| D | N3 | Publicar la página de Facebook del proyecto | Won't Have
| D | N3 | Publicar al perfil de Instagram del proyecto | Won't Have
| D | N3 | Gestionar la cuenta empresarial de whatsapp | Won't Have
| D | N1 | 09.01 - Ver panel de oportunidades | Must Have
| D | N2 | Volver a la vista anterior | Must Have
| D | N2 | Gestionar las oportunidades del proyecto | Must Have
| D | N3 | Ver y editar lista de oportunidades por proyecto | Must Have
| D | N3 | Crear una nueva oportunidad por proyecto | Must Have
| D | N3 | Ver oportunidades creadas desde formulario de contacto | Must Have
| D | N3 | Registar notas de seguimiento a oportunidades | Must Have
| D | N3 | Controlar el estado de la oportunidad | Must Have
| D | N3 | Enviar mensajes al comprador | Could Have
| D | N3 | Enviar documentos adicionales | Should Have
| D | N3 | Crear una cotización y enviarla | Could Have
| D | N3 | Recibir separación de un proyecto e iniciar la legalización | Won't Have
| D | N3 | Invitar a un interesado a un evento | Won't Have
| D | N4 | Enviar una invitación a google calendar | Won't Have
| D | N4 | Enviar una invitación a outlook calendar | Won't Have
| D | N4 | Enviar una invitación a zoom | Won't Have
| D | N4 | Enviar una invitación a Calendar API | Won't Have
| D | N4 | Enviar una invitación a Shooqs | Won't Have
Visitante (V) | V | N1 | 00 - Ver el Home de la aplicación | Must Have |  |  |  |  | Must Have | Should Have | 26
| V | N2 | Buscar proyectos | Must Have |  |  |  |  | Should Have | Could Have | 42
| V | N2 | Ir a la página de acceso | Must Have |  |  |  |  | Could Have |  | 120
| V | N2 | Ir a páginas del CMS | Should Have |  |  |  |  | Won't Have
| V | N2 | Cambiar de país | Could Have | [5 empty] | N1
| V | N1 | 02 - Acceder a PL | Must Have | [5 empty] | N2
| V | N2 | Volver al home de la aplicación | Must Have | [5 empty] | N3
| V | N2 | Entrar al home del desarrollador | Must Have | [5 empty] | N4
| V | N2 | Entrar al home del comprador | Must Have
| V | N2 | Recuperar el acceso a la aplicación | Must Have | [5 empty] | N5
| V | N2 | Ir al registro | Must Have
| V | N1 | 03 - Realizar el registro en la aplicación | Must Have
| V | N2 | Volver al acceso de la aplicación | Must Have
| V | N2 | Leer y aceptar T&C | Must Have
| V | N2 | Realizar el registro como comprador o desarrollador con correo y contraseña | Must Have
| V | N3 | Realizar la validación del correo | Must Have
| V | N2 | Realizar el registro como comprador o desarrollador con la cuenta de google | Could Have
| V | N2 | Realizar el registro como comprador comprador o desarrollador con la cuenta de facebook | Could Have
| V | N1 | 06 - Ver la lista de proyectos | Must Have
| V | N2 | Volver al home de la aplicación | Must Have
| V | N2 | Buscar proyectos y actualizar la lista | Must Have
| V | N2 | Organizar lista de proyectos por criterios | Should Have
| V | N2 | Entrar a los minisitios de los proyectos | Must Have
| V | N2 | Marcar y desmarcar proyectos como favoritos | Must Have
| V | N2 | Compartir proyectos en redes sociales | Could Have
| V | N3 | Compartir proyectos en Facebook | Could Have
| V | N3 | Compartir proyectos en Linkedin | Could Have
| V | N5 | Compartir proyectos en Instagram | Could Have
| V | N6 | Compartir proyectos en WhatsApp | Could Have
| V | N2 | Realizar una búsqueda avanzada | Could Have
| V | N3 | Realizar una búsqueda de proyectos por zonas | Could Have
| V | N3 | Realizar una búsqueda de proyectos por un rango de precio | Could Have
| V | N3 | Realizar una búsqueda de proyectos por estado del proyecto | Could Have
| V | N2 | Cambiar a la vista de Mapa de proyectos | Should Have
| V | N1 | 07 - Ver los minisitios de los proyectos | Must Have
| V | N2 | Volver al home de la aplicación | Must Have
| V | N2 | Volver a la lista de proyectos | Must Have
| V | N2 | Marcar y desmarcar como favorito | Must Have
| V | N2 | Compartir proyectos en redes sociales | Could Have
| V | N3 | Compartir proyectos en Facebook | Could Have
| V | N3 | Compartir proyectos en Linkedin | Could Have
| V | N3 | Compartir proyectos en Instagram | Could Have
| V | N3 | Compartir proyectos en WhatsApp | Could Have
| V | N2 | Ver la información del proyecto | Must Have
| V | N2 | Contactar al vendedor | Must Have
| V | N2 | Ir a la página web del proyecto | Must Have
| V | N1 | 14 - Ver páginas de soporte | Must Have
| V | N2 | Volver al home de la aplicación | Must Have
| V | N2 | Ver el propósito de la aplicación | Should Have
| V | N2 | Ver el road map de la aplicación | Should Have
| V | N2 | Ver el equipo de la aplicación | Must Have
| V | N2 | Ver los términos y condiciones de uso de la aplicación | Must Have
| V | N1 | 15 - Ver información para los Desarrolladores | Must Have
| V | N2 | Volver al home de la aplicación | Must Have
| V | N2 | Ir al registro de desarrollador | Must Have
| V | N2 | Ver los productos de la aplicación | Could Have
| V | N2 | Ver los precios de los productos de la aplicación | Could Have
| V | N2 | Ir a la sección del blog | Could Have
| V | N2 | Herramientas | Should Have
| V | N2 | Aliados de la aplicación | Must Have
| V | N1 | 16 - Ver el ecosistema | Could Have
| V | N2 | Volver al home de la aplicación | Could Have
| V | N2 | Ir a la sección del blog | Could Have
| V | N2 | Ver datos las entidades de financiación | Won't Have
| V | N2 | Ver datos de fiduciarias | Won't Have
| V | N2 | Ver datos de entidades del gobierno | Won't Have
| V | N2 | Ver datos de gremios vinculados | Won't Have
| V | N2 | Ver datos de constructores vinculados | Won't Have
| V | N2 | Ver datos de Techs (Prop, Con, Fin, Insur, Legal) | Won't Have
| V | N1 | 17 - Ver la información para los Compradores | Must Have
| V | N2 | Volver al home de la aplicación | Must Have
| V | N2 | Ir al registro de compradores | Must Have
| V | N2 | Ver productos | Could Have
| V | N2 | Ver precios | Could Have
| V | N2 | Ir a la sección del blog | Could Have
| V | N2 | Ver herramientas | Could Have
| V | N2 | Ver aliados | Must Have
| V | N1 | 18 - Ver Blogs | Should Have
| V | N2 | Volver al home de la aplicación | Should Have
| V | N2 | Ver artículos para compradores | Should Have
| V | N2 | Ver artículos para desarrolladores | Should Have
| V | N2 | Ver artículos de Techs | Should Have
| V | N2 | Ver artículos del ecosistema por país | Should Have
Comprador (C) | C | N1 | 08 - Ver el Home del Comprador | Must Have
| C | N2 | Salir y volver al home | Must Have
| C | N2 | Ver tabla resumen de búsquedas, matchs y oportunidades | Must Have
| C | N2 | Ver la lista de proyectos favoritos | Must Have
| C | N2 | Gestionar los datos de mi cuenta | Must Have
| C | N3 | Gestionar los datos personales | Must Have
| C | N3 | Gestionar la foto del perfil | Must Have
| C | N3 | Cambiar la contraseña de acceso | Must Have
| C | N3 | Gestionar los pagos | Won't Have
| C | N4 | Ver informes de consumo | Won't Have
| C | N4 | Ver facturas | Won't Have
| C | N4 | Ver y gestionar datos para pagos | Won't Have
| C | N3 | Eliminar cuenta como comprador | Must Have
| C | N2 | Invitar familiares y amigos | Won't Have
| C | N3 | Invitar a familiares al a cuenta | Won't Have
| C | N3 | Eliminar familiares | Won't Have
| C | N3 | Suspender familiares | Won't Have
| C | N3 | Invitar amigos al sistema | Won't Have
| C | N2 | Configurar búsquedas inteligentes | Could Have
| C | N3 | Ver lista de búsquedas | Could Have
| C | N3 | Realizar un nueva búsqueda | Could Have
| C | N3 | Editar una búsqueda | Could Have
| C | N3 | Ver resultados de una búsqueda | Could Have
| C | N4 | Marcar un proyecto como favorito | Could Have
| C | N4 | Marcar proyectos para hacer un comparativo | Could Have
| C | N4 | Ver el minisitio de un proyecto | Could Have
|  | N2 | Ver matchs inteligentes
|  | N3 | Ver lista de matchs por busquedas
|  | N4 | Marcar como favorito
|  | N4 | Marcar para comparativo
|  | N3 | Ir a minisitio de proyecto
|  | N3 | Enviar mensaje y crear oportunidad
| C | N2 | Hacer comparativos de proyectos | Must Have
| C | N3 | Ver y editar la lista de comparativos | Must Have
| C | N3 | Realizar un nuevo compartivo de proyectos | Must Have
| C | N3 | Editar la selección de proyectos para hacer un comparativo | Must Have
| C | N3 | Ver un comparativo de proyectos | Must Have
| C | N4 | Marcar un proyecto como favorito | Should Have
| C | N4 | Ver el minisitio de un proyecto comparado | Should Have
| C | N2 | Ver dashboard e informes | Could Have
| C | N2 | Conectar eventos PL con el calendario personal | Could Have
| C | N3 | Conectar con google calendar | Could Have
| C | N3 | Conectar con outlook calendar | Could Have
| C | N3 | Conectar con Calendar APIs | Could Have
| C | N1 | 10 - Ver el Mapa de proyectos | Should Have
| C | N2 | Volver al home de la aplicación | Should Have
| C | N2 | Buscar proyectos y actualizar el mapa | Should Have
| C | N2 | Mostrar resultados de la búsqueda en el mapa | Should Have
| C | N2 | Búsqueda de proyectos por polígonos | Should Have
| C | N2 | Búsqueda de proyectos por zonas | Should Have
| C | N2 | Ver informes de entornos por zonas | Should Have
| C | N2 | Ver los proyectos seleccionados como favoritos en el mapa | Should Have
| C | N2 | Cambiar a la vista de lista de proyectos | Should Have
| C | N1 | 09.02 - Ver panel de oportunidades | Must Have
| C | N2 | Volver a la vista anterior | Must Have
| C | N2 | Gestionar las oportunidades del Comprador | Must Have
| C | N3 | Ver y editar lista de oportunidades por proyecto | Must Have
| C | N3 | Crear una nueva oportunidad por proyecto | Must Have
| C | N3 | Recibir y enviar mensajes de vendedores | Should Have
| C | N3 | Hacer seguimiento a las oportunidades | Should Have
| C | N3 | Controlar el estado de la oportunidad | Must Have
| C | N3 | Enviar documentos adicionales | Should Have
| C | N3 | Recibir una cotización, aceptarla o rechazarla | Could Have
| C | N3 | Hacer la separación de un proyecto e iniciar la legalización | Could Have
Note on E86: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: esto es por proyecto o por clientes?
Note on E101: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: se envia por correo? whatsapp?
Note on E126: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: no estoy segura de que la empresa quiera usar el perfil de facebook
Note on E240: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: proyectos o inmuebles?
Note on E254: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: se envia por correo? whatsapp?

## Cronograma-PL
Cronograma general del producto
Meses y fases | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
| 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01
MVP Fase II | bar: 2021-02-01 to 2021-08-01
Prueba de mercado | bar: 2021-06-01 to 2021-12-01
Versión comercial 1.0 | bar: 2022-02-01 to 2022-08-01
Posicionamiento | bar: 2021-12-01 to 2022-12-01
Versión comercial 1.5 | bar: 2023-02-01 to 2023-08-01
Expansion | bar: 2022-12-01 to 2024-01-01