## Alcance Kick-off
MoSCoW
Info Plantilla |  | Análisis MosCoW
C. Blanco, N. González
2021-04-06 |  | Backlog Inicial: Lista preliminar de funcionalidades y alcance del proyecto.
Proyecto: |  | MVP Sistema Web Comprometidas
Prioridad | Nivel | Descripción | Moscow | Tallas | Puntos
Debe tener | 1 | Funciones que el sistema debe tener si o si, núcleo. | Must Have | S | 5
Debería tener | 2 | Funciones que el sistema debería tener, importantes. | Should Have | M | 8
Puede tener | 3 | Funciones que el sistema podría tener si alcanzamos. | Could Have | L | 13
Podría a tener | 4 | Funciones que no tendrá, pero son interesantes. | Would Have | XL | 21
Rol | Nivel | Funcionalidad | Moscow | Talla | Puntos | #REF!
N1 Administradora | N2 | Recuperar contraseña de administradora | Must Have | M | 8 | #REF!
| N2 | Acceder al home de administradora | Must Have | S | 5
| N3 | Gestionar la cuenta de la administradora | Must Have | S | 5
| N3 | Gestionar, invitar y eliminar gestoras | Must Have | M | 8
| N3 | Administrar las tablas generales del sistema | Could Have | L | 13
| N3 | Activar o desactivar API de estadísticas del sistema | Should Have | M | 8
N1 Gestora | N2 | Aceptar invitación, aceptar GDPR, términos y condiciones | Must Have | S | 5
| N2 | Recuperar contraseña de gestora | Should Have | S | 5
| N2 | Acceder al home de gestora | Must Have | S | 5
| N3 | Gestionar la cuenta de gestora | Must Have | S | 5
| N3 | Administrar organizaciones | Must Have | M | 8
| N4 | Subir archivos de carga masiva de organizaciones XLS | Should Have | M | 8
| N3 | Administrar programas y portales | Must Have | L | 13
| N4 | Subir archivos de carga masiva de programas y portales XLS | Should Have | M | 8
| N3 | Generar informes del sistema y exportar datos | Could Have | L | 13
N1 Usuaria | N2 | Registrarse, aceptar GDPR, términos y condiciones | Must Have | S | 5
| N2 | Recuperar contraseña de usuaria | Must Have | S | 5
| N2 | Acceder al home de usuaria | Must Have | S | 5
| N3 | Ver video de ayuda del sistema | Could Have | S | 5
| N3 | Gestionar la cuenta de usuaria | Must Have | S | 5
| N4 | Gestionar datos personales de usuaria | Must Have | M | 8
| N4 | Administrar perfil de usuaria | Could Have | S | 5
| N4 | Acceder a ajustes de cuenta de usuaria | Must Have | S | 5
| N5 | Cambiar contraseña | Must Have | S | 5
| N5 | Eliminar cuenta | Must Have | S | 5
| N4 | Visualizar el nivel de la usuaria en el sistema | Could Have | S | 5
| N3 | Buscar programas y portales de empleo | Must Have | L | 13
| N4 | Ver instrucciones del buscador de programas y portales | Could Have | S | 5
| N4 | Completar perfil como trabajadora | Should Have | M | 8
| N4 | Ver perfil y scoring laboral | Could Have | M | 8
| N4 | Buscar programas y portales de empleo por categorías | Must Have | L | 13
| N5 | Ver lista de resultados | Must Have | M | 8
| N5 | Guardar un resultado en la lista de programas y portales | Should Have | S | 5
| N5 | Visitar el sitio web de un programa o portal | Must Have | M | 8
| N4 | Ver y gestionar los últimos programas o portales de empleo vistos | Could Have | M | 8
| N4 | Publicar perfil laboral y anuncio de búsqueda de empleo | Would Have | M | 8
| N3 | Buscar programas y portales de emprendimiento y productividad | Must Have | L | 13
| N4 | Ver instrucciones del buscador de programas y portales | Could Have | S | 5
| N4 | Completar perfil de emprendimiento y productividad | Should Have | M | 8
| N4 | Ver perfil y scoring de emprendimiento y productividad | Could Have | M | 8
| N4 | Buscar programas y portales de emprendimiento y productividad por categorías | Must Have | L | 13
| N5 | Ver lista de resultados | Must Have | M | 8
| N5 | Guardar un resultado en la lista de programas y portales | Should Have | S | 5
| N5 | Visitar el sitio web de un programa o portal | Must Have | M | 8
| N4 | Ver y gestionar los últimos programas o portales de emprendimiento y productividad vistos | Could Have | M | 8
| N4 | Publicar perfil de emprendimiento o empresa | Would Have | L | 13
| N3 | Gestionar programas y portales guardados | Should Have | M | 8
| N4 | Ver lista de programas y portales guardados | Should Have | S | 5
| N4 | Editar programas y portales guardados | Should Have | S | 5
| N5 | Cambiar mi nivel de interés y organizar automáticamente | Should Have | S | 5
| N5 | Ver y agregar notas a cada programa o portal guardado | Could Have | M | 8
| N5 | Archivar programas o portales guardados | Should Have | S | 5
| N4 | Visitar el sitio web de un programa o portal | Should Have | M | 8
| N3 | Gestionar y hacer seguimiento a oportunidades | Should Have | M | 8
| N4 | Marcar paginas web de oportunidades favoritas | Should Have | S | 5
| N4 | Ver lista de oportunidades favoritas | Should Have | S | 5
| N4 | Gestionar oportunidades favoritas | Should Have | S | 5
| N5 | Gestionar el estado de la oportunidad | Should Have | S | 5
| N5 | Gestionar fecha limite de la oportunidad | Could Have | S | 5
| N5 | Ver y agregar nota a cada oportunidad favorita | Could Have | S | 5
| N5 | Archivar oportunidades favoritas | Should Have | S | 5
| N4 | Visitar el sitio web de una oportunidad | Should Have | M | 8
| N3 | Gestionar y recibir alarmas, mensajes y notificaciones | Would Have | XL | 21
| N4 | Administrar preferencias de alarmas, mensajes y notificaciones | Would Have | M | 8
| N4 | Recibir alarmas y recordatorios de fechas de limites de oportunidades | Would Have
| N4 | Recibir mensajes y notificaciones de nuevos programas y portales | Would Have | S | 5
| N4 | Recibir mensajes de contactos de empleo o emprendimiento | Would Have | XL | 21
N1 Empresa | N2 | Registrarse, aceptar GDPR, términos y condiciones | Would Have | S | 5
| N2 | Recuperar contraseña de empresa | Would Have | S | 5
| N2 | Acceder al home de empresa | Would Have | S | 5
| N3 | Gestionar la cuenta de empresa | Would Have | S | 5
| N3 | Buscar y contactar perfiles laborales | Would Have | M | 8
| N4 | Gestionar la lista de trabajadoras contactadas y exportar | Would Have | M | 8
| N3 | Buscar y contactar emprendimientos y empresas | Would Have | L | 13
| N4 | Gestionar la lista de emprendimientos y empresas contactados y exportar | Would Have | L | 13

## Alcance Kick-off (2)
Moscow
Info Plantilla |  | Análisis MosCoW |  |  |  | Talla | Puntos
C. Blanco, N. Gonzalez | [5 empty] | XS | 3
2021-04-06 |  | Backlog Inicial: Lista preliminar de funcionalidades y alcance del proyecto. |  |  |  | S | 5
Proyecto: |  | MVP Sistema Web Comprometidas |  |  |  | M | 8
[6 empty] | L | 13
Prioridad | Nivel | Descripcion | Moscow | Total Puntos |  | XL | 21
1 | Debe | Funciones que el sistema debe tener si o si, nucleo. | Must Have
2 | Deberia | Funciones que el sistema deberia tener, importantes. | Should Have
3 | Podria | Funciones que el sistema podria tener si alcanzamos. | Could Have
4 | Llegaria | Funciones que no tendra, pero son interesantes. | Would Have
Rol | Nivel | Funcionalidad | Moscow | Talla |  |  |  | #DIV/0!
N1 Administradores | N2 | Registrar administrador, aceptar GDPR, términos y condiciones | Must Have |  | #N/A |  |  | #DIV/0!
| N2 | Recuperar contraseña de administrador | Should Have |  | #N/A |  |  | #DIV/0!
| N2 | Acceder al home del administrador | Could Have | M | #N/A
| N3 | Gestionar la cuenta del administrador | Won't Have | S | #N/A
| N3 | Gestionar, invitar y eliminar otros usuarios administradores | Should Have
| N3 | Gestionar, invitar y eliminar HCPs | Must Have
| N3 | Enviar mensajes masivos a HCPs y usuarios | Could Have
| N3 | Dashboard y descargas demográficas globales | Should Have
| N3 | Editor de contenidos del sistema (CMS) | Should Have
| N4 | Editar contenidos sección de introducción recomendaciones | Must Have
| N4 | Editar recomendaciones generales de nutrición | Must Have
| N4 | Editar recomendaciones diarias de nutrición | Should Have
| N4 | Editar recomendaciones generales de actividad física | Must Have
| N4 | Editar encuestas semanales de evolución de BMOD | Should Have
| N4 | Editar recursos multimedia BMOD semanales | Must Have
| N4 | Editar biblioteca de recursos lecturas adicionales, templates, etiquetas por tipo de recursos y países. | Should Have
| N4 | Editar paginas con recomendaciones de manejo de emociones | Could Have
N2 HCPs | N2 | Registrar HCP, aceptar GDPR, términos y condiciones | Must Have
| N2 | Recuperar contraseña de HCP | Must Have
| N2 | Acceder al home del HCP | Must Have
| N3 | Recibir mensajes masivos | Could Have
| N3 | Gestionar la cuenta del HCP | Must Have
| N3 | Enviar invitación a usuario para registro | Should Have
| N3 | Gestionar la lista de sus pacientes con resumen básico | Must Have
| N4 | Lista de controles y visualización de controles anteriores | Could Have
| N4 | Registrar control (medidas, metas, recomendaciones) | Could Have
| N4 | Dashboard de evolución del usuario | Could Have
| N3 | Enviar mensajes masivos a sus usuarios | Could Have
| N3 | Dashboard demográfico consolidado de sus usuarios asociados | Should Have
| N3 | Acceder a información sobre Contrave | Should Have
N3 Usuarios | N2 | Registrar usuarios, aceptar GDPR, términos y condiciones | Must Have
| N2 | Recuperar contraseña de usuario | Must Have
| N2 | Acceder al home del usuario | Must Have
| N3 | Recibir mensajes automáticos del sistema Juntos | Should Have
| N3 | Recibir mensajes masivos | Could Have
| N3 | Gestionar la cuenta del usuario | Must Have
| N3 | Ver introducción y recomendaciones | Must Have
| N4 | Video introducción a la aplicación | Must Have
| N4 | Multimedia introducción al proceso de titulación y dosificación | Must Have
| N4 | Recomendaciones generales durante el programa | Should Have
| N4 | Recomendaciones Adicionales | Could Have
| N3 | Definir metas y alarmas | Must Have
| N4 | Registrar las metas de largo plazo | Must Have
| N4 | Registrar metas mensuales (mediano plazo) | Should Have
| N4 | programar recordatorios | Should Have
| N4 | Actualización automática de metas luego de control con HCP | Could Have
| N4 | Ver lista de controles, medidas, metas y recomendaciones HCP | Could Have
| N3 | Aprender sobre estilo de vida | Must Have
| N4 | Consultar recomendaciones generales de nutrición | Must Have
| N4 | Consultar recomendaciones diarias de nutrición | Should Have
| N4 | Consultar recomendaciones generales de actividad física | Must Have
| N4 | Encuesta para autodiagnóstico de hábitos de nutrición | Could Have
| N4 | Encuesta para autodiagnóstico de hábitos de actividad física | Could Have
| N3 | Registrar evolución | Must Have
| N4 | Registrar medidas semanales | Must Have
| N4 | Encuesta semanal de evolución de BMOD y calidad de vida | Should Have
| N4 | Encuesta semanal de cumplimiento de rutina, alimentación, físico | Should Have
| N4 | Encuesta adaptativa de emociones | Could Have
| N3 | Visualizar evolución logros (gamificación) | Must Have
| N4 | Visualizar la evolución de la medidas | Must Have
| N4 | Visualizar evolución de calidad de vida y rutinas según encuestas y premiación con medallas o niveles de experiencia | Should Have
| N4 | Visualizar evolución de las emociones y medidas adicionales | Could Have
| N3 | Aprendizaje continuo (semanal) | Must Have
| N4 | Ver recursos multimedia BMOD | Must Have
| N4 | Acceder biblioteca de recursos lecturas adicionales, templates, por etiquetas a definir, etc. | Should Have
| N4 | Ver paginas con recomendaciones de manejo de emociones según encueta adaptativa (sistema experto) | Could Have